## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Стройизоляция"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на октябрь месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул.Строителей, д. 163а | Косметический ремонт 2-го подъезда | по смете |  | 64300
|  | Установка доводчика на вх. дверь | 1 шт. |  | 1665
2 | ул. Строителей, д.86 | Замена пола в лифтовой кабине | 1,1 м2 |  | 916
3 | Ул. Строителей, д. 163 | Ремонт откосов двери 4-го под. с демонтажем дверной коробки. | 1шт |  | 2566
4 | Ул.Строителей,д. 167а | Реконструкция водоотводящей трубы ливневой канализации у крыльца 3-го подъезда. | 2,0 м |  | 998
|  | Остекление окон в 2,4,5 подъездах | 9,85 м2 |  | 6247
5 | ул. Красноармейская д.76 | Ремонт крыши над кв. 13 | 4м2 |  | 3400
6 | ул. Пролетарская, д. 42 | Ремонт отмостки с обратной стороны фасада (за 5-м подъездом) |  |  | 9044
7 | ул.Красноармейская д.77 кв.60,29 | Демонтаж дверных коробок 3,4,5 под. Штукатурка откосов вх. двери с 1 по 5й подъезд. | 5 дв. |  | 10200
|  | Оклейка плиты балкона кв.29 | 5м2 |  | 1671 |  | 8-905-162-23-13 кв.29
|  | Оклейка плиты балкона кв.60 | 1 шт |  | 1671 |  | тел.кв 57. 8-910-722-31-50
8 | Ул. Строителей, д. 74 | Установка мет.решетчатой перегородки перед выходом на кровлю на 9м этаже 4-го подъезда (Бомж) | по смете |  | 7842
|  | Заделка подвальных окон кирпичем | 2 шт. |  | 1639
9 | пер. Пионерский, д. 14 | Установка и покраска поручней-ограждений на крыльцах. | 2 шт |  | 2617
10 | пр.СХТ,д. 8 | Ремонт шиферной крыши над. кв. 8 | 8 м2 |  | 4148
11 | пр-зд Крупской д.1 | Изготовление и установка слуховых окон 65х85(2шт), Утепление кровли над кв.8 мин.ватой 18м2. Установка конька 4м. Заделка сопряжения кровли и стены 5м2 мин ватой | 2 шт . 18м2.,4м.5м2. |  | 15358
12 | Ул. Строителей, д. 165 | Демонтаж заделки (раствор с паклей) сопряжения плит перекрытия межэтажных площадок лестничной клетки с наружной стеной дома в 1м и 5м подъездах | 9 м/п |  | 1449
13 | пр-зд. СХТ д.4 | Замена конька над кв.6 из оцинк. | 18 м |  | 14369
14 | Ул. Молодежная, д. 10 | Ремонт отмостки (северный торец) и стен приямка | 16 м2 |  | 15624 |  | вып
|  | Устройство доп. ступени крыльца 4-го подъезда и установка мет. поручня. | по смете |  |  |  | вып
|  | Изготовление, ремонт и остекление окон в подъездах | по смете |  | 11837
15 | ул. Л.Толстого, д. 4 | Демонтаж кирпичных столбиков, ремонт крылец и стен приямков. | по смете |  | 21321 |  | вып
16 | ул. Свердлова, д. 90 | Замена остекления окон 2-го под между 3-4 и 4-5 этажами. Ремонт там. двери. | по смете |  | 7289
17 | Ул.Строителей, д. 159 | Заделка окон подвала под кв. 16 | 1 шт. |  | 450
18 | Ул. Строителей, д. 167 2-й подъезд | Демонтаж старой коробки вх. двери 2го под., укрепление коробки метал. входной двери, ремонт откоса, утепление фрамеги. | 1 шт |  | 4750
19 | ул. П. Алексеева,д.5 | Замена поручня ограждения балкона кв. 11 |  |  | 627
|  | Заделка фрамуги двери 1-го подъезда фанерой.. | 1 шт |  | 284
20 | ул. Свердлова, д. 79 | Ремонт крыши над кв. 33 (1й под) | 10 м2 |  | 2500
21 | ул. Студенческий, д. 7а | Ремонт покрытия козырька входа 5-го подъезда |  |  | 4440
22 | Ул. Гагрина, д. 66 | Ремонт балкона в кв. 11 (Ветеран т. 3-51-44) | 1шт |  | 4556
23 | пр. СХТ, д. 7 | Заделка отверстия в стене в кв. 34 после ремонта трубы (т.89605902207) | 1 м2 |  | 471
|  | Итого: |  |  | 224249
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителей, д. 74 | Врезка стояков ХВС в новую магистраль | 12 шт |  | 28500
|  | Ремонт вв. вент. в кв. 69(2) | 2 шт |  | 798 |  | в
2 | Ул. Строителей, д. 84 | Ремонт вв/вент. в кв. 21(1),26(2) | 3 |  | 967 |  | в
3 | ул.Заводская д.7 | Врезка стояков ХВС в новую магистраль | 10шт |  | 25147
|  | Замена вв/вент в кв. 113(2),59 (2) без стоимости матер.,58 (2),52(1),41(2)без стоим., | 9 шт |  | 3895 |  | в
|  | Замена труб канализации Ф 50 в подвале под 4 подъездом | 5 м |  | 4080
4 | ул.Свердлова, д. 90 | Замена вентилей на стояках ГВС в подвале дома Ф 32 мм (сборки) | 6 шт |  | 17160
5 | ул. Строителей, д. 50 | Замена кранов Маевского . | 10 шт |  | 2718
|  | Замена сборки на стояке ХВС Ф 25 | 1 шт |  | 3620
|  | Замена ввод. вент.ю в кв. 15(2),77(3), | 5 шт |  | 1420 |  | в
6 | ул.Стройотрядовская д.10 | Врезка стальных штуцеров д=25 мм на отоплении | 8 шт |  | 23025 |  | в
|  | Смена сгонов у трубопроводов Ф до 20мм | 4 сгон
|  | Замена вентилей Ф 20 и 15мм | 4/4 шт
|  | Замена вв.вент в кв.13 | 1 шт |  | 484 |  | в
|  | Замена радиатора вкв. 27(без стоим.радиат) | 1 шт |  | 765 |  | в
7 | ул. Строителей, д. 163 | Замена сборок и установка вентилей спускников на стояках ГВС в подвале под 2-м подъездом (кв. 24,25,29 ит.п.) | 2 шт |  | 7240
|  | Ремонт вв. вент. в кв. 50(2) | 2 шт |  | 798 |  | в
8 | ул. П. Алексеева,д.5 | Замена вентилей в кв. 37,48 без стоимости материала. | 4 шт |  | 1153 |  | в
9 | Ул. Гагарина, д. 66 | Замена крана Маевского в кв.78 | 1 шт |  | 94 |  | в
|  | Замена вв. вент в кв. 41 | 2шт |  | 968 |  | в
10 | Ул. Красноармейская, д. 76 | Замена спускника на ГВС | 1 шт |  | 326 |  | в
|  | ремонт вв. вент. в кв. 3(1), 9(1) | 2 шт |  | 399 |  | в
11 | ул. Свердлова, д.79 | Замена вводных вентилей Ф 15 в кв. 105 | 2 шт |  | 650 |  | в
12 | ул. Красноармейск, д. 54 | Замена вводных вентилей Ф 15 в и кв. 46 | 2 шт |  | 650 |  | в
|  | Замена стояка канализации Ф 15 в кв. 46 | 4 м |  | 3375 |  | в
13 | Ул. Свердлова, д. 11, | Замена вводного вентиля Ф 15 на врезке стояка кв.17 (2) и кв. 27 (1) | 3 шт |  | 911 |  | в
14 | ул. Каплунова, д.4 | Замена вводного вентиля Ф 15в кв. 12 | 1 шт |  | 326 |  | в
15 | Ул. Красноармейская, д. 59а | Ремонт задвижек Ф 50 со снятием | 2 шт |  | 3804 |  | в
|  | Замена задвижек Ф 50 со снятием | 4 шт |  | 7606 |  | в
|  | Замена вв. вент. в кв. 10 (1) | 1 шт |  | 484 |  | в
16 | Ул.Свердлова, д. 5,11, 79,90 | Ремонт задвижек без снятия Ф -50 Ф - 8,0 | 3шт 2 шт |  | 5276 |  | в
17 | ул. Пролетарская, д. 42 | Ремонт задвижек без снятия Ф50 | 2 шт. 60/90,70/60., 10м2.,2м.,15м2. |  | 2103 |  | в
18 | ул. Красноармейская, д. 77 | Замена вводного вентиля в кв. 16 без стоимости материала | 1 шт. |  | 392 |  | в
19 | Пр. МСО, д. 1 | Замена кранов Маевского в кв. 14 | 3 шт |  | 797 |  | в
|  | Замена сборки на ст. отопления ( Ф 20 и Ф 15) в кв. 17 | 1 шт |  | 3620 |  | в
20 | Пер. Пионерский, д. 16 | Замена кранов Маевского в кв. 72 | 3 шт |  | 797 |  | в
|  | Замена сборки на стояке ГВС в подвале под кв. 75 | 1 шт |  | 3980 |  | в
|  | Врезка стояков ХВС в новую магистраль | 6 шт |  | 14244
|  | Ремонт вв. вент. в кв. 143(1) | 1 шт. |  | 399 |  | в
21 | Ул. Строителей, д. 165а | Замена сборок зап. Арм-ры на стояках ХВС в пподвале | 10 шт |  | 36200
|  | Ремонт вв. вент. в кв. 33(1),кв. 42(2), 61(1) | 4 шт |  | 1251 |  | в
22 | ул. Молодежная, д. 10 | Замена сборок на ст. ХВС и ГВС | 8 шт. |  | 28960
23 | пер. Пионерский, д. 12 | Ремонт Ремонт вв. вент в кв. 8(1), кв. 5 (2), | 3шт |  | 967 |  | в
24 | ул. Строителей, д. 80 | Ремонт вв. вент. в кв. 108 (1),114(1), 132(2),133(2) | 6 шт |  | 1819 |  | в
|  | Ремонт задвижки на 2м элеваторном узле. | 1 шт |  | 1625 |  | в
25 | ул. Строителей, д. 163а | Ремонт вводных вент. в кв. 38(1), | 1шт |  | 399 |  | в
26 | ул.Строителей, д. 167 | Замена вв. вент. в кв. 12(1) | 1шт |  | 484 |  | в
27 | пер. Пионерский, д. 14 | Замена вв. вент в кв. 38(2),12(1) | 3 шт |  | 1367 |  | в
28 | ул. Строителей, д. 82 | Замена вв. вент. в кв. 15(2) | 2 шт |  | 568 |  | в
29 | ул. Свердлова, д. 5 | Замена вв. вент. в кв. 18 (2 шт) | 2шт |  | 568 |  | в
30 | пр. СХТ, д. 8 | Замена вв. вент. в кв. 14 | 1шт |  | 284 |  | в
31 | пр. СХТ, д. 10 | Замена тройника на ст. кв. 11 | 1 шт |  | 293 |  | в
| Непредвиденные: |  |  |  | 26931
|  | Итого: |  |  | 274687 |  | 230000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителей,д. 167-а | Замена светильника 3-го этажа в 3-м подъезде. | 1 светильник |  | 806
2 | Ул.Строителей, д. 86 | Ремонт электропроводки подъезда с установкой датчиков движения | по смете |  | 18841
3 | ул.П.Алексеева д.5 | Ремонт ВРУ 50% | 1 шт |  | 34901
4 | ул.Заводская д.7 | Установка светильника с люминисц. лам. в под.№ 4; 1 эт. | 1 шт |  | 940
5 | ул.Стройотрядовская д.10 | Установка светильника в тамбуре | 1 шт |  | 806
6 | ул. Свердлова д.9, 2под. 4 этаж | Монтаж светильника и выключателя |  |  | 991
7 | ул.Гагарина д.66;4 под. | Ремонт этажного эл. щита кв. 48,49,50 и замена кв. 54 | 2 шт |  | 15607
8 | Ул. Строителей, д. 50 | Установка люм. ламп на 1-х этажах в 5 и 6 под. | 2 шт |  | 1853
9 | Ул. Молодежная, д. 10 | Ремонт подъездного эл. щитка 4 эт. 2 подъезда. | 1 шт |  | 8872
10 | ул. Льва Толстого, д. 4 | Монтаж освещения подвального помещения |  |  | 32593
| Непредвиденные |  |  |  | 4854
|  | Итого: |  |  | 121064
|  | Всего: |  |  | 620000
Главный инженер ООО " Стройизоляция" Главный инженер ООО "Факел"
Журавлев Д.С. Будник Ю.С.