## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Стройизоляция"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на ноябрь месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул.Строителей, д. 82 | Косметический ремонт подъезда | по смете |  | 106963
2 | Ул. Строителей, д. 163 | Ремонт потолка в прихожей и кухне кв. 14 после залития (8-905-709-39-86) |  |  | 2607
3 | ул. Строителей, д. 167 | Ремонт покрытия балконной плиты кв. 15 (8-903-890-11-64 г.т. 3-20-28) над кв. 12 (8-910-118-84-24) кв. 15 | 3,6 м2 |  | 900
|  | Установка мет.решетки на вент. шахте над кв. 29 | 1 шт |  | 937
4 | Пер. Пионерский, д. 16 | Ремонт пола (заделка отверстия) лестничной площадки между 1 и 2 этажами в 1-м подъезде | по расчету |  | 539
|  | Ремонт ступени 1-го этажа 4-го подъезда с обрамлением уголком. | 1 шт |  | 1449
5 | ул. Строителей, д. 157 | Изготовление и установка перил ограждения лест. марша 1-го этажа 3-го подъезда | по смете |  | 1329
6 | ул.Стройотрядовская д.10 | Замена линолеума в колясочной | 16,5м2 |  | 9605
7 | ул.Красноармейская д.56А. | Установка метал. решетки на окно в подвале |  |  | 1746
|  | Изготовление и установка рам в подъезде и остекление (3 шт). | шт.5 |  | 5960
|  | Ремонт ограждения балкона со тороны фасада на 5-ом этаже. |  |  | 1736
8 | ул.Свердлова д.79 | Изготовление и установка покрытий вент шахт над 1-эм под. | 3шт. |  | 6783
|  | Остекление и (0.83/0.83) ремонт рам с 1 под. по 4 под.(0.9/0.9) Ремонт тамбурной двери 2-го под. Со снятием. 0.9 на 2.0м | 43 шт. 3 шт. 1 шт. |  | 16106
9 | ул.Герцена д.43 | Ремонт козырька входа (шифер). Утепление входной мет. двери | 1 шт. 1 шт. |  | 9801
10 | ул. Свердлова д.90 | Остекление и ремонт рам с1-под.по 4 под. |  |  | 20960
Ремонт ограждения приямка в подвал 2-го под.
|  | Ремонт кровли козырька балкона над кв.72 | по смете |  | 2156
11 | ул. Красноармейская, д. 54 | Ремонт короба сан.тех.шахты.3-го под. |  |  | 369
12 | пр. СХТ, д. 8 | Окраска откосов входных дверей 1 и 2 подъездов. |  |  | 1388
13 | пр. СХТ, д. 7 | Заделка подвального окна под кв. 5 кирпичем | 0,4 м2 |  | 450
14 | ул. Строителей, д. 74 | Изготовление мет. двери выхода на тех. этаж в 5-м подъезде. | 1 шт. |  | 5083
15 | пр-зд Крупской д.1 | Установка мет сетки на слуховые окна. | 2.шт |  | 536
16 | Ул. Красноармейская, д. 76 | Установка доводчика на 2 под. | 1шт |  | 2000
17 | ул.П.Алексеева д.5; 3 под. | Установка сетки на веншахту на чердаке.Установка рамы над эл.щитком. | 1 шт/0,24 м2 |  | 2853
19 | ул. Строителей, д. 82 | Замена покрытия пола в лифтовой кабине. | 1,1 м2 |  | 916
20 |  | Непредвиденные: |  |  | 1359
|  | Итого: |  |  | 204531
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Свердлова д. 79 кв. 118(1), ул. Пролетарская, д. 42, кв. 44(2),ул. Красно-армейская,д.71,подвал под кв. 2(1) | Замена вводных вентилей. | 4 шт. |  | 1957 |  | в
2 | пер. Студенческий,д.7а,кв. 58(2), ул. Красноармейкая, д.59а,кв. 84(2),ул. Заводская,д. 7, кв.98(2) | Замена вводных вентилей, без стоимости материала. | 6 шт |  | 1718 |  | в
3 | пер. Пионерский,д. 16, кв.108(1),ул.Строителей, д.159,кв. 15(1) | Замена кранов "Маевского" | 2 шт. |  | 546 |  | в
4 | ул. Строителей, д. 50 | Установка 2-х врезок и 2-сгонов на стояке отопления в подвале под кв. 13 | 2 узла |  | 4309 |  | в
5 | Ул.Строителей, д. 167а | Замена пробки на радиаторе отопления в кв. 58 | 1шт |  | 258 |  | в
6 | Ул. Молодежная, д. 2, кв. 8 | Установка штуцера и 2-х сгонов в действующий стояк в кв. 8 | 1 узел |  | 2387 |  | в
7 | ул.Строителей, д. 80 | Замена вентиля на стояке отопления кв. 119 | 1шт |  | 485 |  | в
8 | ул. Строителей, д. 167 | Ремонт 3-х ходового крана на системе отопления кв. 71 | 1 шт |  | 282 |  | в
9 | ул. Пионерский,д. 16 | Ремонт задвижки на вводе ГВС | 1 шт |  | 1899 |  | в
10 | ул. Строителей, д. 161, кв. 38 | Ремонт 3-х ходового крана на системе отопления кв. 38 | 1 шт |  | 434 |  | в
11 | ул. Молодежная, д. 10, | Ремонт стояка отопления в подвале под 4-м подъездом | по смете |  | 6759 |  | в
12 | ул. Строителей, д. 167 | Замена вв. вент. без стоимости мат.в кв. 56 | 2 шт. |  | 564 |  | в
13 | ул. Строителей, д. 151а корп. 2 | Замена вв. вент. в кв. 25 | 2 шт. |  | 966 |  | в
14 | Ул. Строителей, д. 167а | Замена вв. вент в кв. 28 без стоимости матер. | 2 шт. |  | 564 |  | в
15 | ул.Строителей, д.159 | Ремонт радиатора в кв. 24 со снятием. | 1 шт |  | 4543 |  | в
18 | ул.Строителей, д. 151а к 2 | Ремонт радиатора в кв. 72 и в кв. 35 со снятием | 2шт |  | 9086 |  | в
19 | пер. Пионерский, д. 16 | Ремонт радиатора отопления в кв. 127 со снятием. | 2 шт. |  | 8419 |  | в
20 | пер. Пионерский, д. 14 | Замена вв. вент в колясочной 2-го под. | 2 шт. |  | 966 |  | в
21 | ул. Строителей, д. 74 | замена вв. вент в колясочной 2-го подъезда. | 1 шт |  | 485 |  | в
22 | ул. Строителей, д. 82 | Ремонт радиатора в кв. 58 со снятием. | 1шт |  | 4543 |  | в
23 | пер. Пионерский, д. 16, кв.32(1),кв.153(1),ул. Строителей, д. 80, кв. 84(1), пер. Пионерский, д. 12, кв. 31(1), ул.Строителей, д. 74, кв. 85(1),ул. Строителей, д. 167, кв. 63(1) | Ремонт ввод. вентилей. | 6 шт |  | 1718 |  | в
24 | ул. Свердлова, д. 90, | Замена стояка ГВС в кв. 73 | 6м |  | 9713
|  | Замена вентилей на стояках ГВС в подвале дома Ф 32 мм (сборок) | 6 шт. |  | 23946
25 | ул. Строителей, д. 50 | Замена стояка ХВС в кв. 16 8-960-584-28-27 | 6м |  | 17348 |  | !
26 | Ул. Строителей, д. 165 | Замена вентилей на стояках ГВС в подвале дома Ф 32 мм (сборок) | 10 шт |  | 39910
27 | ул. Пролетарская д.44 под.2 | Замена канализационной трубы в подвале | 8 м. |  | 18530
28 | Ул. Молодежная, д. 4 | Ремонт стояка канализации в сан. узле в кв. 15 и 14 ( кв.14 т.8-903-894-29-36 Сардар) (врезка в действующую сеть) | 4м |  | 17269
29 | ул.Заводская, д. 7 | Замена вентилей на техэтаже (сборки) | 9 шт |  | 16288
|  | Врезка стояков ХВС в новую магистраль в подвале | 10 шт |  | 25159
30 | ул.Стройотрядовская д.10 | Замена шаровых кранов д=50 мм на вводах ХВС и ГВС | 3 шт |  | 11418
31 | Пер. Пионерский, д. 14 | Ремонт магистральных труб отопления в подвале под 2-м под. | по смете |  | 21005
|  | Ремонт магистральных труб канализации в подвале под 2м под. |  |  | 25777
32 | Ул. Строителей, д. 167а | Ремонт стояка канализации в кв. 26 | по смете |  | 4568
33 |  | Непредвиденные: |  |  | 36000
|  | Итого: |  |  | 319819
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Молодежная, д. 10, | Ремонт эт. эл. щитков 3 и 4 этажей 3-го подъезда и 1-го этажа (кв. 30,31,32,33) | 3 шт. |  | 30232
2 | ул. Свердлова, д. 9 | Ремонт эт. эл. щитка кв. 26,27,28,29 | 1 щит |  | 11340
3 | ул. Красноармейская 54А | Монтаж светильника под.№3 |  |  | 738
4 | Ул. Строителей, д. 157, 1й под. | Ремонт освещения в коридоре 3-го этажа и на лестничной клетке 2-го этажа 1-го под. | 2 шт |  | 2316
5 | Ул. Молодежная, д.4 | Замена вв. автоматов в этажном эл. щитке 1-го этажа 2-го подъезда |  |  | 2316
6 | ул. Строителей, д. 151 корп 2 | ремонт этажного эл. щитка в кв. 37,38,39 | 1шт |  | 6712
7 | ул. Строителей, д. 86 | Установка светильника дневного света в коридоре 4-го этажа левого крыла с выключателем (заявка от кв. 23) | 1 шт |  | 2766
|  | Ремонт эт. эл. щитка кв. 53,54,55,56 | 1 шт |  | 6646
8 |  | Непредвиденные: |  |  | 4000
|  | Итого: |  |  | 67066
|  | Всего: |  |  | 591416 |  | Переработка плана за октябрь на 28584 руб.
Главный инженер ООО " Стройизоляция" Главный инженер ООО "Факел"
|  | Журавлев Д.С. |  |  |  |  | Будник Ю.С.