## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Гагаринское ЖЭУ"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на июль месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | ул. Гагарина д.10 корп.1 лев.кр.1эт. | Зашивка проема под лестницей |  |  | 17521
2 | ул.Гагарина д.10 корп.3; лев.кр.; 7 эт. | Оклейка по стяжке балконной плиты | 5,5 м2 |  | 1780
3 | ул.Гагарина д.10 корп.3 | Заделка отверстия в крыльце | 0,6 м2 |  | 2400
4 | ул.Гагарина д.10 корп.2 ; лев.кр. 8эт. | Устройство стяжки балкона 8-го этажа; Штукатурка балконной плиты над 8-ым этажом |  |  | 3238
5 | ул. Ленина д.75 | Зашивка фанерой подъездных окон | 8 шт. |  | 3532
6 | ул. Ленина д. 61 | изготовление и установка сушилки для белья | 1 шт. |  | 2786
7 | ул. Пролетарская д. 9 | Замена 2х рам и стекол в отдельн.местах на веранде 2-го подъезда | 2шт/3,5 м2 |  | 10665
8 | ул. Герцена Набережная д. 11 | Ремонт цоколя | 18 м2. |  | 10000
9 | ул. Ленина д. 16 | Изготовление и установка скамейки | 1 шт. |  | 1748
10 | ул.Гагарина д.10 корп.1 ;восточная и западная сторона | Заделка трещин в стенах, закрепление облицовки штырями,штукатурка |  |  | 15108
|  | Итого: |  |  | 68778
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Ул.Гагарина, д. 10,корп.3 | Замена повысительного насоса на ХВС (КМ 45-30) | 1 шт
|  | Итого: |  |  | 30000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | ул. Ленина д. 77 | установка датчиков движения на освещении мест общего пользования
2 | ул.Гагарина д.10 корп.1 ком.924; лев.кр. | Смена эл.проводки на кухне тел.8-909-257-44-90
|  | Итого: |  |  | 15000
|  | Всего: |  |  | 113778
Главный инженер ООО " Гагаринское ЖЭУ" Главный инженер ООО "Факел"
Журавлев Д.С. Ефременко Д.В.
Note on A15: User: