## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Стройизоляция"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на март месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителей, д. 157 | Реконструкция пандуса из мет.швел. на крыльце на ширину ската 80 см и лест. марше 1-го этажа в подъезде из цем. раствора на ширину 80 см.(справа) (3 ступени) для инвалидной коляски. (заявка от кв.60 тел. 8-903-709-89-45) | 2 шт . |  | 1781
|  | Косметический ремонт 1-го подъезда | 1 под |  | 120241
|  | Ремонт рам и остекление окон в подъездах. | по смете |  | 3051
2 | ул.Красноармейская, д. 76 | Косметический ремонт 2-го под. | шт |  | 18000 |  | вып.
3 | Ул. Свердлова, д. 9 | Косметический ремонт 3-го подъезда | 1 под |  | 49792
4 | Пер. Пионерский, д. 16 | Замена покрытия пола лифта 2-го подъезда. | 1,20м2 |  | 922 |  | вып.
5 | ул.Молодежная, д. 4 | Установка доводчиков на вх. дверях подъездов | 3 шт |  | 2843 |  | вып.
6 | Ул. Крупская, д. 1 | Изготовление и установка мет. двери в подвал с восточного торца | 1 шт |  | 13413
|  | Ремонт мет. двери эл. щитка 1 этажа | 1 шт. |  | 866
7 | ул.Заводская д.7 | Изготов.и установка металлич.дверей утепленных в 3 подъезд | 1шт |  | 16237
8 | пр-зд СХТ д.8 под.1 | Заделка отверстия в стене ввода труб отопления. | 1 дв. |  | 2372
9 | ул. Красноармейская д.54-А | Изготовление и установка мет. двери под домофон 1 под. | 1 шт |  | 14746
|  | Изготовление и установка тамбурной двери 1го под. | 1 шт |  | 9500 |  | вып
10 | ул. Свердлова д.90 | Замена доводчика на вх двери 2 под. | 1 шт |  | 1965
11 | Ул. Строителей, д.151 к. 1 | Замена покрытия пола в лифтовых кабинах | 3,6м2 |  | 2620
|  | Закрепить пл. шифер ограждения на балконе в кв. 44 (3-56-38) | 1 шт |  | 1600
12 | Ул. Молодежная, д. 10 | Изготовление и установка метал. утепл. двери под домофон в 4 м под. | 1 шт |  | 14746
13 | Ул.Строителей, д. 74,80 пер.Пиоенрский,д. 12,14,16 | Ремонт штукатурки и покраска панелей стен после перевески почтовых ящиков в подъездах. | 18 под/ по расчету |  | 10305
|  | Итого: |  |  | 285000
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | пр-зд СХТ д.7 | Замена ливневой канализации | 25м
2 | ул. Свердлова д.79 кв11 | замена стояка ХВС | 6 м
3 | Ул. Строителей, д. 74 | Замена труб ливневой канализации на тех. этаже над 1,2 подъездами | по смете
4 | Ул. Строителей, д. 167 | Утепление труб отопления в подвале под 4 и 5 подъездами. Ремонт водоотводящей трубы ливневой канализации в тамбуре 3-го подъезда и организация полного водоотвода от крыльца 3-го под. | по смете 1/3 от V
5 | Ул.Строителей, д. 74 | Ремонт запорной арматуры на стояках ГВС 4-го и 5-го подъезда | по смете
|  | Итого: |  |  | 200000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителей, д. 163а | Установка датчиков движения на освещении 1х этаж. в подъездах
2 | ул. Строителей, д. 86. | Установка датчиков движения на освещении на лестничной клетке и установка ламп дневного освещенияв в коридорах с отдельными выключателями в подъезде. | по смете
3 | ул. Пролетарская д.42 с кв.38 по кв. 42 | Ремонт электрощитков, демонтаж старых счетчиков, монтаж новых ( без стоимости счетчиков).
4 | ул.Гагарина д.66 | Ревизия эл.щитков в подъездах
|  | Итого: |  |  | 80000
|  | Всего: |  |  | 565000
Главный инженер ООО " Стройизоляция" Главный инженер ООО "Факел"
Журавлев Д.С. Ефременко Д.В.