## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Факел" |  |  | Директор ООО "Стройизоляция"
__________________А.В.Мирошник |  |  | __________________Акимов В.В.
"__" ______________ 2012 г. "___" __________________ 2012 г.
П Л А Н
Текущего ремонта муниципального жилого фонда на апрель месяц 2012 г.
№ п/п | Адреса | Наименование работ | Количество |  | Стоимость,руб. |  | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ул. Строителей д.157 | Косметический ремонт подъезда № 2 | 1 под |  | 68853 |  | Остаток ст-ти
|  | Реконструкция пандуса на крыльце и на лестнице 1-го этажа 4-го подъезда из цементной стяжки. |  |  | 2781
2 | Ул. Свердлова, д. 9 | Косметический ремонт 2-го подъезда. | 1 под. |  | 49792
3 | Пер. Пионерский, д. 16 | Изготовление и установка мет.дверей будок выхода на кровлю 1,2,3 подъездов. | 3 шт. |  | 4019
4 | Ул. Строителей, д. 50(1), 165а(2),163-а(2),167(2), 167а(2) | Изготовление и установка металлических дверей будок выхода на крышу. | 9шт/9м2 |  | 12060
5 | Ул.Крупская,д. 2 | Изготовление и установка мет. входной двери в подвал 2-го под-да. | 1 шт |  | 14746
6 | пр-зд. СХТ д.7 | Ремонт ниш ливневой канализации | 20м |  | 1572
7 | Ул.Молодежная, д. 10 | Изготовление и установка метал. двери 3-го подъезда | 1 шт. |  | 14746
8 | пр-зд. Крупской д.№1 | Ремонт тамбурной двери 2-го под. | 1 шт |  | 100
9 | Ул. Красноармейская, д. 54а | Изготовление и установка мет. утепл. двери под домофон 2-го под. |  |  | 14746
|  | Ремонт тамбурной двери 3-го под. | 1 шт |  | 300
10 | Ул. Строителей, д. 167,167а,165,165а,161,159 Ул.Гагарина, д. 66 | Покраска стен после перевески почтовых ящиков | 30 под. |  | 24784
11 | ул. Льва Толстого, д.4 | Закрепление козырьков на вентшахтах | 3 шт. |  | 2676
12 | Ул.Герцена, д. 52 | Ремонт примыкания вент. шахты над кв. 6; установка колпаков над вент шахтами и ремонт кирпичной кладки стен вент. шахт ( со стороны улицы). | 2шт |  | 14000
13 | Проезд МСО, д. 2 | Ремонт крыши над кв. 5 | 2 листа |  | 1366
|  | Восстановление кирпичных стен вент. шахты над 1-м подъездом | 1 шт |  | 10805
14 | Пер Пионерский, д. 16 | Изготовление и установка скамейки у 2-го подъезда (справа от входа) | 1 шт |  | 1500
15 | Ул. Молодежная,д. 6 | Изготовление и установка скамейки со спинкой для инвалида из кв. 5 (т. 3-29-41) | 1 шт |  | 1900
16 | Ул. Свердлова, д. 79 | Ремонт люка выхода на крышу 1-го подъезда | 1 шт |  | 994
17 | Ул. Каплунова, д. 4 | Косметический ремонт 1-го подъезда |  |  | 18003
18 | Пр. СХТ, д. 8, под. 1 | Заделка отверстия в стене ввода труб отопления | 1 шт |  | 2372
19 | Ул. Строителей, д. 151а1к | Закрепить шифер на ограждении балкона кв. 34 | 1 шт |  | 1700
20 | Ул. Строителей, д. 50 | Ремонт цоколя и заделка подвального окна 6-го подъезда. | 3 м2/ 0,25 м2 |  | 1274
21 | Жилой фонд | Непредвиденные общестроительные работы |  |  | 19911
|  | Итого: |  |  | 285000
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  | 200000
1 | Ул. Строителей, д. 163 | Замена труб ливневой канализации в 3-м подъезде на 5-м этаже ( кв. 45) и в 5-м подъезде на 5-м этаже . | 8 м/п
Замена стояка ХВС от 1-го до 5-го эт по кв. 16 ( тел. 16кв. -8-909-258-46-02 тел. 21 кв. - 8-920-306-58-84)
2 | Ул. Строителей, д. 167 | Замена запорной арматуры на ст. ХВС в подвале: Ф 25 -18 шт; Ф 15 - 16 шт сгоны Ф 25 в сборе -16 шт | 34 шт
|  | Утепление труб в подвале | 1/3 от V
3 | пр-зд. СХТ д.7 | Замена стояка ливневой канализации | 20 м
4 | ул.Заводская д.7 | Установка воздушных клапанов на канализац.вент.трубы на техэтаже | 4 шт
|  | Врезка стояков ХВС в новую магистраль | 8 шт
5 | ул. Строителей, д. 167а | Замена желоба ливневой канализации на крыльце 1-го подъезда | 2,5м/п
6 | ул. Молодежная, д. 10 | Ревизия вентилей в подвале для устранения протечек.
7 | Ул. Строителей, д. 74 | Замена труб ливневой канализации на тех этаже над 1 и 2 подъездами
8 | Пер. Пионерский, д. 16 | Замена стояка ХВС 5-го подъезда | 1 шт
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  | 80000
1 | Ул. Строителей, д. 167, 163а | Установка датчиков движения на освещении в подъездах на 1-х этажай. | по смете
2 | Ул. Молодежная, д. 10, | Ремонт эл. щитка кв. 16,17 | по смете
3 | Ул. Строителей, д. 84,86 | Установка датчиков движения на освещении в подъездах на 1-х этажах и разделение освещения в коридорах.(старшие по домам д.84 кв. 6 тел 3-26-52 м.т. 8-905-162-71-51 ; д. 86 кв. 26 тел. 4-39-68 м. т. 8-905-163-65-69) | по смете
4 | Пер. Пионерский, д 16 | Устройство освещения в подвале. | 78м
5 | ул. Герцина д.43 | Замена вводного кабеля, | 25 м.
6 | Ул. Строителей, д. 74 | Устройство освещения в подвале. | 180 м
7 | ул. Свердлова, д. 79 | Ремонт эл. щитка кв. 113,114 и кв. 59 и 60 | 2шт
|  | Всего Т/Р: |  |  | 565000
Главный инженер ООО " Стройизоляция" Главный инженер ООО "Факел"
Журавлев Д.С. Ефременко Д.В.